ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

บ้านทำนบเทวดา  หมู่ที่  5  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

*************************************

ตามประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านทำนบเทวดา  หมู่ที่  5  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2557  โดยกำหนดวันขอรับเอกสาร  ในวันที่  19  พฤศจิกายน  2557  ถึงวันที่  2  ธันวาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจากแบ่งงวดงานไม่เหมาะสมตามงบประมาณการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  บ้านทำนบเทวดา  หมู่ที่  5  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น.....3......งวด ดังนี้

งวดที่  1  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  25  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-  ปักผังกำหนดขอบเขต  ตำแหน่ง  ระยะ  ถ่ายระดับ  ถมดิน  (แน่น)  พร้อมผลทดสอบความแน่นของดินแล้วเสร็จ

-  ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน  บริเวณก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา  ตามแบบแปลนมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  สำนักบริหารจัดการน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำ  จำนวน  1  จุด  และรายงานผลทดสอบดิน  ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จ

-  หากผลการทดสอบความสามารถรับน้ำหนักได้ของดิน  รับน้ำหนักบรรทุกประลัยได้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบแปลน  ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างระบบประปา  ตามแบบเลขที่  1141010  (ถังกรองผิวดิน)  , 2111100  (ถังน้ำใส)  ,  3111030  (หอถังสูง)  ตามแบบชนิดตอกเสาเข็ม  และยังคงต้องถูกหักค่าเสาเข็ม / ค่าตอกเสาเข็มตามรายการรายละเอียดเฉพาะแห่งประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา

-  ระบบกรองน้ำผิวดิน  ตามแบบ  1141010  ตอกเสาเข็ม  (ถ้ามี)  ขุดดิน  ผูกเหล็ก  เทคอนกรีตฐานราก  ,  คานคอดิน  ,  เสารับพื้นชั้นบน  ,พื้นถังกรอง  ,  พื้นก้นถังตกตะกอน  แล้วเสร็จ

-  ถังน้ำใส  ตามแบบเลขที่  2111100  ตอกเสาเข็ม  (ถ้ามี)  ขุดดิน  เทคอนกรีตพื้นก้นถังเสริมเหล็กผนังถังแล้วเสร็จ

-  หอถังสูง  ตามแบบเลขที่  3111030  ตอกเสาเข็ม  (ถ้ามี)  ขุดดิน  ผูกเหล็ก  เทคอนกรีตคานคอดิน  ,  และตั้งแบบด้านในของเสาหอถังสูง  ทั้ง  4  ด้าน  จนถึงระดับคานรับก้นถังพร้อมตรวจสอบศูนย์กลางถึงและระยะห่างระหว่างเสาในแต่ละช่วงคานแล้วเสร็จ

-  จัดส่งตัวอย่างกรวดกรองน้ำและทรายกรองน้ำตัวอย่างละ  1  กิโลกรัม  พร้อมทั้งแคตตาล็อครายละเอียดของเครื่องสูบน้ำดี  ,  เครื่องมือวัดความเป็นกรด – ด่าง  , และเครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบเห็นชอบก่อนนำมาใช้งาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  60  วัน  (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

งวดที่  2  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  35  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

/  ระบบกรองน้ำ...

-2-

-  ระบบกรองน้ำผิวดิน  ตามแบบเลขที่  1141010  ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยยังไม่ต้องฉาบปูน - ทาสี

-  ถังน้ำใส  ตามแบบเลขที่  2111100  เทคอนกรีตแล้วเสร็จ  โดยยังไม่ต้องฉาบปูน – ทาสี

-  หอถังสูง  ตามแบบเลขที่  3111030  ดังแบบผูกเหล็ก  เทคอนกรีตเสาและคานชั้นที่  2,3,4  คานก้นถังหอถัง  แล้วเสร็จ  ยกเว้นงานฉาบปูน – ทาสี  และประสานระบบท่อต่าง ๆ

-  ระบบท่อส่งน้ำดิบ  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  วางท่อพร้อมอุปกรณ์ระยะทางไม่น้อยกว่า  3,000  เมตร

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  120  วัน  (นัดถัดจากวันที่ทำสัญญาจ้าง)

งวดที่  3  (งวดสุดท้าย)  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ  40  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

-  ระบบกรองน้ำผิวดิน  ตามแบบเลขที่  1141010  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ถังน้ำใส  ตามแบบเลขที่  2111100  แล้วเสร็จทุกประการ

-  หอถังสูง  ตามแบบเลขที่  3111030  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ป้ายบอกระดับน้ำ  ตามแบบเลขที่  211100  แล้วเสร็จทุกประการ

-  รั้ว  -  ประตูรั้ว  ป้ายการประปา  ตามแบบเลขที่  920001  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ประสานท่อระหว่างระบบ  ตามแบบเลขที่  911002  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี  ตามแบบเลขที่  911006  ,  รายการเฉพาะแห่งให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ  พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ

-  ประสานระบบไฟฟ้า  ตามแบบเลขที่  911002  และรายการเฉพาะแห่ง  ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน  และเดินสายไฟฟ้า  จากสายของการไฟฟ้ามายังโรงสูบน้ำ  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ประสานท่อภายในโรงสูบ  (น้ำดี)  ตามแบบเลขที่  911006  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ประสานท่อที่ระบบสูบน้ำดิบ  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อแล้วเสร็จทุกประการ

-  เครื่องจ่ายน้ำยาคลอรีน  ตามแบบเลขที่  911006  รายการเฉพาะแห่งติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมส่งมอบผงปูนคลอรีน  ความเข้มข้น  60%  ตามรายการเฉพาะแห่งให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

-  รางระบายน้ำ  ตามแบบเลขที่  911002  และ  911001  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ท่อจ่ายน้ำ  วางท่อพร้อมอุปกรณ์  ระยะทางไม่น้อยกว่า  1,280  เมตร  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  แล้วเสร็จทุกประการ

-  สระพักตะกอน  ตามแบบเลขที่  911002  ,  รายการเฉพาะแห่ง  แล้วเสร็จทุกประการ

-  ส่งมอบเครื่องมือชุดตรวจวัดความเป็นกรด – ด่าง  ,  สารส้ม  ,  ปูนขาว และเครื่องมือประจำการ  ตามรายละเอียดเฉพาะแห่ง  ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ  เห็นชอบ  แล้วเสร็จ

-  ทำการทดสอบการสูบน้ำจ่ายน้ำของระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบงานจ้างต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

-  ทำการก่อสร้างตามรูปแบบ  รายการและสัญญาแล้วเสร็จทุกประการ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  180  วัน  (นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง)

ป้ายโครงการ   จำนวน  1  ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  ของสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน  180  วัน  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยราคากลางของงานก่อสร้าง

/ส่วนข้อความอื่น ๆ ...

-3-

ส่วนข้อความอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ   ณ  วันที่   1   ธันวาคม   พ.ศ.  2557

(นายศรายุทธ  พูขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ