## Sheet1
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | [13 empty] | □งวดที่ 1 | (ตุลาคม - มีนาคม)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ | [13 empty] | Rงวดที่ 2 | (เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ลำดับ | รายการ/จำนวน/ | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตาม | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ
ที่ | วงเงิน | วันที่ | P | วันที่ | P | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | P | สัญญา | วันที่ | P | จำนวน (บาท) | ได้ตามแผน
|  |  | X |  | X |  |  |  | X | จำนวน(บาท) |  | X
1 | รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด | 22 ม.ค.2557 | P | 23 ม.ค.2557 | P | 7/2557 | 10 ก.พ. 2557 | 12 มี.ค. 2557 | P | 786000 | 21 เม.ย. 2557 | P | 1000
| 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ |  |  | ถึง
| ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน |  |  | 3 ก.พ. 2557
ในวงเงิน 787,000.- บาท
2 | โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม | 1 เม.ย. 2557 | P | 1 เม.ย. 2557 | P | 15/2557 | 25 เม.ย.2557 | 24 มิ.ย. 2557 | P | 1820000 | 9 มิ.ย. 2557 | P | 5000
| ลูกรังบ้านหัวสระ - เทพารักษ์ |  |  | ถึง
| หมู่ที่ 4 - 14 สายเลี่ยงเมือง |  |  | 11 เม.ย.2557
ในวงเงิน 1,825,000.- บาท
3 | ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV | 20 ม.ค.2557 | P | 20 ม.ค.2557 | P | 8/2557 | 10 ก.พ. 2557 | 11 พ.ค. 2557 | P | 979000 | 9 มิ.ย. 2557 | P | 10000
| พร้อมติดตั้งครบชุด 8 จุด |  |  | ถึง
| บ้านหนองโพธิ์เหนือ 1 ชุด |  |  | 30 ม.ค.2557
ในวงเงิน 989,000.- บาท
4 | โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระ | - |  | - |  | 39/2557 | 16 ก.ค.57 | 240193 | P | 100000 | 240200 | P | 0
ขุนชนะ หมู่ที่ 1 บ้านสำนัก
ตะคร้อ 100,000.- บาท
5 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก | 1 เม.ย. 2557 | P | 1 เม.ย. 2557 | P | 14/2557 | 25 เม.ย. 57 | 240111 | P | 598000 | 240106 | P | 2000
| สายทุ่งใหญ่ หมู่ 2,8,10,12 |  |  | ถึง
| 600,000.- บาท |  |  | 11 เม.ย.2557
6 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก | 3 มิ.ย. 2557 | P | 3 มิ.ย. 2557 | P | 34/2557 | 25 มิ.ย. 57 | 240172 | P | 118000 | 240193 | P | 1000
| บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 |  |  | ถึง
| 119,000 บาท |  |  | 13 มิ.ย. 2557
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | 1 เม.ย. 2557 | P | 1 เม.ย. 2557 | P | 17/2557 | 7 พ.ค. 2557 | 6 มิ.ย. 2557 | P | 198000 | 27 พ.ค. 2557 | P | 2000
| บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 |  |  | ถึง
| 200,000 บาท |  |  | 11 เม.ย.2557
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | เงินอุดหนุนได้รับจัดสรร
| บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 | [12 empty] | ไม่เป็นไปตามที่ตั้งรับไว้
200,000.- บาท
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | - |  | - |  | 36/2557 | 3 ก.ค. 2557 | 240165 | P | 99500 | 240184 | P | 500
บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6
100,000.- บาท
10 | โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | เงินอุดหนุนได้รับจัดสรร
| พร้อมบ่อพักจากบ่อเจ๊กเติ้ลฯ | [12 empty] | ไม่เป็นไปตามที่ตั้งรับไว้
150000.- บาท
11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | - |  | - |  | 41/2557 | 4 ส.ค. 2557 | 240197 | P | 89000 | 240205 | P | 0
บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9
89,000.- บาท
12 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก | 1 เม.ย. 2557 | P | 1 เม.ย. 2557 | P | 18/2557 | 8 พ.ค. 2557 | 8 มิ.ย. 2557 | P | 289000 | 4 ก.ค. 2557 | P | 1000
| หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ |  |  | ถึง
| 290,000 บาท |  |  | 11 เม.ย.2557
13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | เงินอุดหนุนได้รับจัดสรร
| บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 | [12 empty] | ไม่เป็นไปตามที่ตั้งรับไว้
200,000.- บาท
14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | 3 มิ.ย. 2557 | P | 3 มิ.ย. 2557 | P | 37/2557 | 4 ก.ค. 2557 | 3 ส.ค. 2557 | P | 91000 | 27 ส.ค. 2557 | P | 59000
| หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ |  |  | ถึง
| 150000.- บาท |  |  | 13 มิ.ย. 2557
15 | โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก | 3 มิ.ย. 2557 | P | 3 มิ.ย. 2557 | P | 35/2557 | 3 ก.ค. 2557 | 17 ส.ค. 2557 | P | 188000 | 6 ส.ค. 2557 | P | 12000
| น้ำบ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 |  |  | ถึง
| 200,000.- บาท |  |  | 13 มิ.ย. 2557
16 | โครงการก่อสร้างกังหันน้ำบำบัด | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | -
น้ำเสียด้วยพลังงานไฟฟ้าจาก
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ 15 70,000 บาท
17 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | โอนเปลี่ยนแปลงเป็นหมวด
| สำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ 16 | [12 empty] | ค่าใช้สอย ครั้งที่ 4/2557
| 100,000.- บาท | [12 empty] | วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
18 | โครงการติดตั้งกันสาดโรงอาหาร | - |  | - |  | 6/2557 | 9 ม.ค. 2557 | 8 ก.พ. 2557 | P | 100000 | 26 ก.พ. 2557 | P | 0
ของ ศพด. อบต.สำนักตะคร้อ
100,000.- บาท
(ลงชื่อ)....อำพันทิพย์ หอขุนทด...เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ)....เสาวภา ยอดเมืองเจริญ...หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [6 empty] | (ลงชื่อ)..สิรภัทร สวัสดิ์นที.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวอำพันทิพย์ หอขุนทด) |  |  |  | (นางเสาวภา ยอดเมืองเจริญ) | [6 empty] | (นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)